**План мероприятий по организации и проведению рейтингового голосования по выбору общественных территорий в рамках муниципальной программы города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Пояснение** |
| 1 | Опубликование проекта муниципальной программы города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы для общественного обсуждения | Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводилось с 20 ноября - 20 декабря 2017 г. По итогам обсуждения общественным советом составлен протокол от 22.12.2017г. |
| 2 | Разработка Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих реализации в рамках муниципальной программы на 2018-2023 г. по благоустройству в 2018 г.  | Постановление Администрации города Ржева от 29.12.2017 № 1220 |
| 3 | Создание общественной комиссии для проведения общественного обсуждения и голосования по отбору общественных территорий и подведения итогов голосования | Постановление Администрации города Ржева от 25.09.2017 № 882 |
| 4 | Организация приема предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018г.  | С 9 января по 9 февраля 2018 г. (включительно) |
| 5 | Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных территорий, сформированного для проведения общественной комиссии голосования по отбору общественных территорий | Не позднее 14 февраля 2018г. |
| 6 | Обеспечение подготовки и опубликования в СМИ информации дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, в целях ознакомления с ними заинтересованных лиц  | Не позднее 1 марта 2018г. |
| 7 | Организация и проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий из общественных территорий, предусмотренных перечнем | 18 марта 2018 г. |
| 8 | Составление акта о подведении итогов рейтингового голосования, с перечнем победивших в отборе территорий | не позднее 28 марта 2018 г. |
| 9 | Размещение сведений об итогах рейтингового голосования на официальном сайте Администрации города Ржева | 1 апреля 2018г. |
| 10 | Корректировка действующей муниципальной программы города Ржева Тверской области «Формирование современной городской среды города Ржева Тверской области» на 2018-2023 г. | Не позднее 31 марта 2018г |